## 1. Feuille de route
FEUILLE DE ROUTE pour (INSERER NOM DU PAYS) POUR L'ANALYSE DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION ET LA PRÉPARATION DU PSE/PTSE
| NOTE À L'INTENTION DES UTILISATEURS | [5 empty] | RÉSUMÉ - BUDGET DE LA FEUILLE DE ROUTE
| L’objet du présent modèle est d’aider les équipes-pays à établir une feuille de route pour guider la préparation d’un plan de l’éducation bien ordonnancé et fondé sur des données factuelles. Une fois complété, il doit présenter un ensemble cohérent d’activités aux fins 1) de l’analyse du secteur de l’éducation et/ou 2) de la préparation du PSE/PTS E, et de l’évaluation indépendante, et une vue consolidée des ressources domestiques et des fonds sollicités du GPE ou fournis par d'autres partenaires. Pour afficher les instructions, cliquez sur le coin supérieur droit (indiqué en rouge) de la cellule située en haut de chaque colonne. Le modèle peut être adapté aux spécificités de la requête, et des rangées peuvent être ajoutées ou supprimées au besoin. Pour obtenir un affichage optimal, réglez le zoom à 90 %. Une fois la feuille de route établie, ainsi que le calendrier (feuillet 2), les activités pour lesquelles un financement du GPE est sollicité doivent être reportées dans le Budget GPE (feuillet 3) assorties au besoin d’un descriptif plus détaillé. De même, le montant total indiqué pour la feuille de route et le montant total du financement sollicité auprès du GPE doivent être reportés sur la première page du formulaire de requête d’ESPDG (document Word). Les informations fournies dans les trois feuillets du present document et les informations fournies dans le formulaire de requête doivent coïncider afin d’éviter tout retard dans l’instruction de la requête. | [5 empty] | GUICHET 1 : ANALYSE DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION |  |  |  | 0
[7 empty] | Analyse complète |  |  |  | 0
[7 empty] | Analyse ciblée |  |  |  | 0
[7 empty] | GUICHET 2 : PREPARATION OU MODIFICATION DU PLAN |  |  |  | 0
[7 empty] | Preparation ou modification du PSE/PTSE |  |  |  | 0
[7 empty] | Preparation ou modification du plan de mise en oeuvre |  |  |  | 0
[7 empty] | Evaluation independente du plan |  |  |  | 0
[7 empty] | BUDGET TOTAL POUR LA FEUILLE DE ROUTE |  |  |  | 0
ACTIVITÉS ET SOURCES DE FINANCEMENT DE LA FEUILLE DE ROUTE
| # | Activités | Principales réalisations |  | Nature de l'activité | Entité responsible | Financement domestique | Financement du GPE | Autre (nom) | Autre (nom) | Total
GUICHET 1 : ANALYSE DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION
| A | ANALYSE COMPLÈTE - notamment diagnostic et analyse du système éducatif en place, rapport sur la situation du pays.
| A.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Budget total pour l'analyse complète : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | ANALYSE CIBLÉE - notamment diagnostic ou évaluation des problèmes d’équité et d’efficience et des acquis scolaires
| B.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| …. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Budget total pour l'analyse ciblée : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BUDGET TOTAL POUR LES ACTVITÉS AU TITRE DU GUICHET 1 : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUICHET 2 : PRÉPARATION OU MODIFICATION DU PLAN D'ÉDUCATION
| C | PRÉPARATION OU MODIFICATION DU PSE/PTSE
| C.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| …. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Budget total pour la préparation ou la modification du PSE/PTSE : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D. | PRÉPARATION DU PLAN DE MISE EN OEUVRE
| D.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| …. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Budget total pour la préparation ou la modification du plan de mise en oeuvre : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E | ÉVALUATION INDÉPENDANTE DU PLAN
| E.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Budget total pour l'évalution indépendante : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BUDGET TOTAL POUR LES ACTIVITÉS AU TITRE DU GUICHET 2 : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | BUDGET TOTAL POUR LA FEUILLE DE ROUTE : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Choix possibles pour la nature des activités
· Atelier d'assistance technique
· Atelier de consultation politique
· Coordination et organisation des activités
· Assistance technique en matière d'outils et de techniques de planification
· Assistance technique aux travaux d'analyse
· Assistance technique pour l'appui au processus
· Communication et diffusion des activités
· Autre
Note on D15: Regroupéz toutes activités de la feuille de route sous chaque composante donnée (A, B, C, D, E), spécifiant les numéros A.1, A.2, A.3. etc.
Note on F15: Spécifiez les réalisations atendues qui correspondent à l'activité listée.
Note on H15: Identififiez la nature de chaque activité, en utilisant le menu qui apparaît quand la souris est placée dans les celulles.
Note on J15: Spécifiez l'entitée institutionnelle qui sera responsible de l'activité en question.
Note on M15: Indiquez le montant qui sera financé par des ressources domesatiques.
Note on N15: Indiquez les montants qui devaient être financés par le GPE. Ces montants et activités doivent être transferrés dans la troisième feuille 'Budget GPE'.
Note on O15: Indiquez le nom d'autre agence ou organisation qui participe à financer les activités de la feuille de route.
Note on P15: Indiquez le nom d'autre agence ou organisation qui participe à financer les activités de la feuille de route. Une troisième colonne peut être rajoutée si nécessaire.
Note on Q15: Le total se remplit automatiquement.

## 2. Calendrier
CALENDRIER POUR L'ANALYSE DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION ET LA PRÉPARATION DU PSE/PTSE
NOTE À L'INTENTION DES UTILISATEURS |  |  | RÉSUMÉ du CALENDRIER
| L’objet du présent modèle est d’aider les candidats à établir un calendrier réaliste pour toutes les activités prévues. Une fois complété, il doit permettre de visualiser le déroulement de la feuille de route. Pour compléter le calendrier, indiquez en couleur les espaces correspondant à la durée de chaque activité, comme illustré ci-dessous en bleu. Pour afficher les instructions, cliquez sur le coin supérieur droit (indiqué en rouge) de la cellule correspondante. Le modèle peut être adapté aux besoins, et des rangées peuvent être ajoutées ou supprimées en fonction des activités prévues. Pour obtenir un affichage optimal, régler le zoom à 90 %. L’information fournie dans ce calendrier doit coïncider avec celle figurant dans la feuille de route (Feuillet 1) et avec le calendrier indiqué sur la page de garde du formulaire de requête d’ESPDG afin d’éviter tout retard dans l’instruction de la requête. |  | Date estimative de début du financement :
Calendrier estimatif des activités au titre du Guichet 1 (du mois X au mois X) :
Calendrier estimatif des activités au titre du Guichet 2 (du mois X au mois X) :
Date estimative de clôture du financement :
Date estimative de dépôt de requête pour le financement de mise en œuvre d'un programme sectoriel de l'éducation, s’il y a lieu :
| Objectifs et activités | ANNÉE 1 | ANNÉE 2
Mois de la feuille de route :
GUICHET 1 : ANALYSE DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION
A. ANALYSE COMPLÈTE - notamment diagnostic et analyse du système éducatif en place, rapport sur la situation du pays.
A.1
A.2
…
B. ANALYSE CIBLÉE - notamment diagnostic ou évaluation des problèmes d’équité et d’efficience et des acquis scolaires
B.1
B.2
…
GUICHET 1 : ANALYSE DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION
C. PRÉPARATION OU MODIFICATION DU PSE/PTSE
C.1
C.2
…
D. PRÉPARATION DU PLAN DE MISE EN OEUVRE
D.1
D.2
…
E. ÉVALUATION INDÉPENDANTE DU PLAN
E.1
E.2
…
Note on C10: Spécifiez les activités par copier-coller le contenu du feuillet 1.
Note on C11: Iniquez le nom des mois du calendrier (Jan. Fév, Mars etc), en commençant par le premier mois du début de la feuille de route. Chaque mois correspond à deux cellules.

## 3. Budget GPE
MODÈLE DE BUDGET POUR L'ANALYSE DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION ET LA PRÉPARATION DU PSE/PTSE
NOTE À L'INTENTION DES UTILISATEURS |  |  |  |  | SUMMAIRE DE BUDGET GPE
L’objet du présent modèle est d’aider les candidats à déterminer le montant du financement sollicité auprès du GPE aux fins de la préparation d'un programme sectoriel de l'éducation. Une fois complété, il doit fournir des éléments d’appréciation permettant de considérer que le budget proposé est adéquat pour financer les activités envisagées. Le modèle est à compléter sur la base de la feuille de route (feuillet 1) à partir de laquelle doivent être extraites les activités financées par le GPE (par copier-coller du contenu des « Activités » et des « Principales réalisations»). Il doit aussi fournir des informations plus détaillées sur la ventilation de l'activité, la description des coûts et les coûts unitaires en complétant les champs prévus à cet effet dans le modèle. Pour afficher les instructions, cliquez sur le coin supérieur droit (indiqué en rouge) de la cellule située en haut de chaque colonne. Pour remplir efficacement sa fonction, l'agent partenaire doit préciser dans le budget les coûts du bureau-pays au titre de chaque guichet de financement. Le modèle peut être adapté aux besoins, et des rangées peuvent être ajoutées ou supprimées dans chaque activité principale. Pour obtenir un affichage optimal, régler le zoom à 90 %. L’information fournie dans ce budget afférent aux activités financées par le GPE doit coïncider avec celle indiquée dans la feuille de route (feuillet 1) et avec les données figurant sur la page de garde du formulaire de requête du financement afin d’éviter tout retard dans l’instruction de la requête |  |  |  |  | Agent partenaire:
Agence de coordination:
[5 empty] | Montant total du financement sollicité du GPE : |  |  | 0
[5 empty] | Montant au titre de l'analyse sectorielle - Guichet 1 : |  |  | 0
[5 empty] | Coûts du bureau-pays de l'Agent partenaire - Guichet 1 : |  |  | 0
[5 empty] | Montant au titre de la préparation du PSE ¦ PTSE - Guichet 2 : |  |  | 0
[5 empty] | Coûts du bureau-pays de l'Agent partenaire - Guichet 2 : |  |  | 0
Budget détaillé au titre de l'ESPDG
# | Activités | Principales réalisations | Ventilation de l'activité | Description des coûts | Unité de compte | Coût unitaire | Quantité | Total (GPE)
GUICHET 1 : ANALYSE DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION
A | ANALYSE COMPLÈTE - notamment diagnostic et analyse du système éducatif en place, rapport sur la situation du pays.
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Sous-total (A) : | [6 empty] | 0
B | ANALYSE CIBLÉE - notamment diagnostic ou évaluation des problèmes d’équité et d’efficience et des acquis scolaires
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Sous-total (B) : | [6 empty] | 0
| Budget total du financment GPE pour les activités au titre du Guichet 1 (A+B) : | [6 empty] | 0
| Coût du bureau-pays de l'agent partenaire pour les activités au titre du Guichet 1: | [6 empty] | 0
| BUDGET TOTAL DU FINACEMENT DU GPE AU TITRE DU GUICHET 1 : (activités et coûts de l'Agent partenaire) : | [6 empty] | 0
GUICHET 2 : PRÉPARATION OU MODIFICATION DU PLAN D'ÉDUCATION
C | PRÉPARATION OU MODIFICATION DU PSE ¦ PTSE
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Sous-total (C) : | [6 empty] | 0
D | PRÉPARATION DU PLAN DE MISE EN OEUVRE
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Sous-total (D) : | [6 empty] | 0
E | ÉVALUATION INDÉPENDANTE DU PLAN
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Sous-total (E) : | [6 empty] | 0
| Budget total du financment GPE pour les activités au titre du Guichet 2 (C+D+E) | [6 empty] | 0
| Coût du bureau-pays de l'agent partenaire pour les activités au titre du Guichet 2 : | [6 empty] | 0
| BUDGET TOTAL DU FINANCEMENT DU GPE AU TITRE DU GUICHET 2 (activités et coûts de l'Agent partenaire) : | [6 empty] | 0
| TOTAL (Guichet 1 et Guichet 2) | [6 empty] | 0
Note on D13: The activitues (A.1, A.2….) doivent coïncider avec celles indiquées dans la feuille de route (par copier-coller le contenu), mais seulement inclure les activités pour lesquelles un financement du GPE est sollicité.
Note on F13: Les réalisations liées aux activités doivent coïcider avec celles listés dans la feuille de route (par copier-coller), mais seulement inclure celles pour lesquelles un financement du GPE est sollicité.
Note on H13: Détailléz l'activité en sous composantes pour permettre le description des coûts dans la colonne suivante
Note on J13: Indiquez le genre des coûts par activités et ses sous-composante (e.g. honoraires de consultants, déplacements, impression de documents, etc).
Note on L13: Indiquez comment l'unité est mesurée (par jour, par mois, par atelier, etc.)
Note on N13: Entrez le coût par unité.
Note on P13: Entrez le nombre d'unités.